## HU-1
HISTORIA DE USUARIO
HU:
1 | Matricularse en un nuevo curso
Yo como | Usuario registrado
Deseo | seleccionar un curso
Para | Matricularme en el curso
--- Criterios de aceptación -----
Criterios de Aceptación 1: | Acceso a los cursos
Estado | • Inscrito
Comportamiento | • Al seleccionar un curso te mostrar un boton para inscribirse al curso siendo exitoso la inscripcion
Criterios de Aceptación 2: | Sin Acceso al curso
Estado | • Sin Acceso
Comportamiento | • al seleccionar un curso, te mostrara una pantalla mostrando el siguiente mensaje "Usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso."
Criterios de Aceptación 3: | Selecciona categorias de curso
Estado | • Seleccionar categoria
Comportamiento | • Poder seleccionar auna categoria de los cursos
Criterios de Aceptación 4: | No tener permisos para ver la lista de los cursos
Estado | • no tener permiso
Comportamiento | • seleccionar una categoria de cuersos y mostrar el siguiente mensaje "Usted no tiene permiso para ver esta lista de cursos."
Criterios de Aceptación 5: | Ve el listado de los cursos en los que se encuentra inscrito
Estado | • Ver lista de cursos inscritos
Comportamiento | • Se visualizara los cursos a los que el usurario inscrito

## Riesgos
| Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción | Impacto / Probabilidad |  | Nivel de Riesgo
Proyecto | Deuda tecnica | Perfiles inadecuados en el equipo generando el desconocimiento del proceso y las tecnologias | 2 | 1 | 2 | Realizar capacitacion del equipo de las areas de desconocimiento | Bajo | 1 | Bajo | 1 a 2
| Mala estimación del TTM | Existe el riesgo que los 15 días limite para el time to market no se cumplan. | 3 | 1 | 3 | Cambiar la estrategia de prueba para cumplir el requerimiento en los días limite. | Medio | 2 | Medio | 3 a 5
| Falta de seguimientos en el proceso | No llevar seguimiento del equipo y el avance con respecto a lo realizado | 3 | 1 | 3 | llevar acabo las ceremonias del marco agil (SCRUM) | Alto | 3 | Alto | 6 a 9
| Falta de claridad en los requerimientos | El equipo no comprende los requerimeinto porque ya sea que haya ambiguedad o contradicciones en los mismos | 3 | 2 | 6 | Solicitar reunion con el PO para un mayor entendimiento y a claraciones
| Alta variacion de los requerimientos | Se encuentran en costante cambio | 3 | 1 | 3 | Desde el inicio se definiran los requerimientos y en base a los definidos se trabajaran con ellos
| Cambios en los recursos | Falta de personal | 3 | 2 | 6 | Se debe iniciar un plan de capacitacion o un plan kanguro para que el recurso sea un aporte y no una carga dentro del proyecto
| Cambios en los tiempos estipulados | Modificaciones en el cronograma de entrega. | 3 | 2 | 6 | Se definen las pruebas a realizar de acuerdo a su criticidad.
Producto | Usabilidad | La aplicacion debe ser de facil entendimiento para que las personas tengan facilidad de uso | 1 | 1 | 1 | Pruebas ubate, aplicacion con usuario "nuevo"
| Tiempos de respuesta prolongados | La ejecución de procesos en la aplicación toman tiempos extensos en dar respuesta al usuario | 3 | 1 | 3 | Verificar la respuesta de los diferentes procesos, teniendo en cuenta un tiempo máximo para notificar su estado de completado
| No hay respuesta del aplicativo en escenarios de fallos | Existen situaciones de fallos en el aplicativo que no son contralados y perjudican su uso. | 3 | 2 | 6 | Verificar que para los posibles lanzamientos de error, exista un mensaje apropiado que le indique al usuario el fallo respectivo y permita continuar con otra acción en la aplicación
| El usuario no se pueda regisrar a ningun curso teniendo permiso de registro | que el usuario no se le asocia ninuguncurso al registrase en uno | 3 | 2 | 6 | se hara pruebas de funcinalidad validando el error
| El usuario se pueda registrar en el mismo curso multiples veces | que siga apreciendo el mismo curso y poder seguir inscribiendose | 3 | 1 | 3 | se hara pruebas de funcinalidad validando el error
Fallido
N/A
Bloqueado

## Estimacion de tiempo
Etapa/Actividades | Recursos | Frecuencia | Esfuerzo por Unidad Horas | Esfuerzo Total
Vision |  |  |  | 4.5
Reunión de contexto y entendimiento | 3 |  | 0.5 | 1.5
Lectura de documentación | 3 |  | 0.5 | 1.5
Revision de pruebas unitarias | 3 |  | 0.5 | 1.5
Planeacion |  |  |  | 15
Planear pruebas( Analisis, Riesgos, Alcance, Estrategia, Fuera del alcance) | 3 |  | 4 | 12
Estimar los tiempos | 3 |  | 0.5 | 1.5
Riesgos de pruebas | 3 |  | 0.5 | 1.5
Diseño |  |  |  | 13
Smoke test | 2 |  | 1 | 2
Pruebas funcionales | 2 |  | 2 | 4
Pruebas de regresion | 2 |  | 1 | 2
Pruebas de aceptacion | 2 |  | 1 | 2
HU01-Registrar Curso |  | 6 |  | 3
Verificación de la disposición de los Cursos |  | 1 | 0.5 | 0.5
Tiempo de visualización |  | 1 | 0.5 | 0.5
inscribirce al curso |  | 1 | 0.5 | 0.5
Mensajes de validacion |  | 1 | 0.5 | 0.5
validar categorias de los cursos |  | 1 | 0.5 | 0.5
cursos inscritos |  | 1 | 0.5 | 0.5
Ejecución |  |  |  | 7.5
Smoke test | 1 |  | 2 | 2
Pruebas de funcionales |  | 6 | 0.5 | 3
Pruebas de regresion (De ser necesario) | 2 |  | 1 | 2
Pruebas UAT | 1 |  | 0.5 | 0.5
Cierre/Entrega |  |  |  | 6
Informe de cierre(reunión de entrega) | 3 |  | 1 | 3
Entrega de documentación del proyecto | 3 |  | 1 | 3
Gestion de proyecto / Logistica |  |  |  | 15
Gestion de las incidencias | 3 |  | 3 | 9
Seguimiento | 3 |  | 2 | 6
TOTAL |  |  |  | 61 | Esfuerzo estimado
|  | 0 |  | 0% | Factor de ajuste
|  | 0 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar | Cantidad de analistas |  | 3
| Horas analista |  | 9
| Horas total analistas x Día |  | 27
| Total dias |  | 2.2593
Esfuerzo estimado
Factor de ajuste
Esfuerzo mas probable

## Escenarios de Prueba
ID CP | REQ / HU / CU | Precondiciones | Nombre escenario de prueba | Descripción escenario de prueba | Resultado Esperado | Tester | Fecha Ejecución 1 | Estado Ejecución 1 | Fecha Ejecución 2 | Estado Ejecución 2 | Estado Final | Observaciones
CP-1 | Smoke test | -Configuracion | Prueba de humo | Entendimiento del aplicativo de manera general | si tiene un nivel de calidad mínimo | ana | 21/12/2022 | Exitoso |  |  | No Ejecutado
CP-2 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -ver las categorias de los cursos | Seleccionar categorias de cursos | -Dar clik en las categorias que hayan y mueste los cursos de esa cagoria | Poder seleccionar auna categoria de los cursos | ana |  | Fallido |  |  | No Ejecutado
CP-3 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -ver las categorias de los cursos "seleccionar la categoria" | Ver el listado de los cursos de una categoria seleccionada | seleccionar la categoria y ver los cursos de esa categoria para la inscripsion | Se visualizara los cursos a los que el usurario tendra acceso | james | 21/12/2022 | Fallido |  |  | No Ejecutado
CP-4 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -ver las categorias de los cursos "seleccionar la categoria" | No tener permisos para ver la lista de los cursos | al seleccionar esa categoria de cursos no tendra permiso de ver los cursos de esa categoria mostrando un mesaje. | seleccionar una categoria de cuersos y mostrar el siguiente mensaje "Usted no tiene permiso para ver esta lista de cursos." | james |  | No Ejecutado |  |  | No Ejecutado
CP-5 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -ver las categorias de los cursos "seleccionar la categoria" -selecciona un curso | Acceso a los cursos | -el profesor le asigo permiso de incribirse a ese curso. -mostrandole el boton de inscripcion | mostrale el boton te incripcion y tener acceso al contenido del curso, no incribirse más de una vez al mismo curso | santi |  | No Ejecutado |  |  | No Ejecutado
CP-6 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -ver las categorias de los cursos "seleccionar la categoria" -selecciona un curso | Sin Acceso al curso | -el profesor no le asigno permiso de inscribirse al curso. -mostrandole un mensaje informandole el por que, y un boton de "continuar" lo lleva a la venta anterior | Al seleccionar un curso, te mostrara una pantalla mostrando el siguiente mensaje "Usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso." | santi |  | No Ejecutado |  |  | No Ejecutado
CP-7 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -hacer scroll hasta la parte inferio "" | Ve el listado de los cursos en los que se encuentra inscrito | se ven los cursos en los que esta inscritos, sin repetir curso | Se visualizara los cursos a los que el usurario inscrito | santi |  | No Ejecutado |  |  | No Ejecutado
No Ejecutado
Exitoso
Fallido
N/A

## Reporte de Issues
Nuevo
Identificador del reporte: CP-3 | Tester: Santi | Asignada
Versión: 0.1 | Estado: Nuevo | Aceptada
Severidad: Mayor | Reproducibilidad: Frecuente | Resuelta
Nombre escenario de prueba: Ver el listado de los cursos de una categoria seleccionada |  | Devuelta
Nota: |  | Cerrada
Variables: lista, cursos, categoria
Falla: El usuario esta habilitado para ver la lista de los cursos de una categoria y muestra el mensaje de advertencia
Caso de prueba | Descripcion del defecto
Descripcion:seleccionar la categoria y ver los cursos de esa categoria para la inscripsion. Pasos: - version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy. -Login teniendo usuario ya registrado. -ver pantalla principal. -ver las categorias de los cursos "seleccionar la categoria". Resultado esperado: Se visualizara los cursos a los que el usurario tendra acceso. | – Cuándo: El usuario tiene permitido ver las listas de cursos de esa categoria. – Dónde: En la seccion de categorias de cursos. – Qué: El sistema genera el mensaje “Usted no tiene permiso para ver esta lista de cursos”.
Evidencia

## EP-6
ID CP | REQ / HU / CU | Precondición / Variable | Nombre escenario de prueba | Descripción escenario de prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido:
CP-6 | HU001-Matricularse en un nuevo curso | -version del aplicativo -Ingresar a la pagina de Choucair Academy -Login teniendo usuario ya registrado -ver pantalla principal -ver las categorias de los cursos "seleccionar la categoria" -selecciona un curso | Sin Acceso al curso | -el profesor no le asigno permiso de inscribirse al curso. -mostrandole un mensaje informandole el por que, y un boton de "continuar" lo lleva a la venta anterior | Al seleccionar un curso, te mostrara una pantalla mostrando el siguiente mensaje "Usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso." | 0
DESARROLLO CASO DE PRUEBA